协议编号：DL-JYZ-02-202403

青岛特殊钢铁有限公司

动力事业部防爆电梯及吊笼大修项目

技

术

协

议

甲    方：青岛特殊钢铁有限公司

乙    方：

签订时间：     年     月     日

签订地点：青岛市黄岛区

一、项目名称

动力事业部防爆电梯及吊笼大修项目

二、协议的主体

甲方： 青岛特殊钢铁有限公司

联系人：高云龙

电话：15866852510

乙方：

联系人：

电话：

三、项目概况

动力事业部焦炉煤气柜防爆电梯、吊笼和高炉煤气柜防爆电梯、吊笼自2015年投入使用，目前两部电梯存在电气设备老化、层门厅门腐蚀严重等问题，两部吊笼装置电气设备老化、手拉吊笼帆布老化、钢丝绳锈蚀等问题，本项目对以上设备存在的问题进行检修,以确保设备安全使用。

| ## 设备名称 | ## 主要参数 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 防爆电梯 | ## 型号：TTJa500/0.5-XHW，防爆等级EXd॥BT4，额定载重量500kg，额定速度0.5m/s，层站：6层6站6门（含3套安全门） | ## 1部 | ## 生产厂家：上海房屋设备有限公司 |
| ## 防爆电梯 | ## 型号：TTJa500/0.5-XHW，防爆等级EXd॥BT4，额定载重量500kg，额定速度0.5m/s，层站：9层9站9门（含7套安全门） | ## 1部 | ## 生产厂家：上海房屋设备有限公司 |
| ## 吊笼 | ## 型号：DMJA250/0.3-SS，额定速度0.3m/s，额定载重250kg。含紧急救援装置2套。 | ## 2部 | ## 生产厂家：上海房屋设备有限公司 |

## 四、项目具体施工内容

1 防爆电梯检修内容：

1.1 检查调整曳引轮垂直度，电梯制动器刹车检修，更换同规格的防爆限速器（含涨绳轮）2套、更换限速器钢丝绳2套。

1.2 更换上行超速保护装置1套、拆解、除锈、保养1套上行超速保护装置，做相关保护试验，保证动作灵活可靠。

1.3 更换轿顶检修护栏，更换防爆风扇2套、轿厢及对重导轨靴衬16只、油杯8个（更换后加注润滑油）、外呼盒（含层显和按钮）15套、更换全套的轿内操纵盘2套，损坏的4套防爆通话机（含耦合器）予以更换。

1.4 更换轿门电气联锁开关、传动钢丝绳、门滑块、门吊轮，止退装置除锈、润滑。

1.5 更换厅门、安全门的钩子锁触点、手动开锁装置、传动钢丝绳、门滑块、门吊轮。所有门导轨、门挂板及地坎检修、润滑、除锈，更换缺损部件。

1.6 更换所有层门、安全门及轿门门板及门套，门板及门套材质选用304不锈钢材质，厚度1.2mm。（层门、轿门的快门需带观察窗、安装开门的门把手）。

1.7 轿底铺设一层PVC地板。

1.8 更换轿壁围邦及轿顶（材质为厚度1.2mm的304不锈钢板）。更换所有安全门、层门地坎护板、轿门门防护板（材质为钢板）。

1.9 轿厢上梁、下梁及立柱除锈刷漆。

1.10 调整钢丝绳张力，清除钢丝绳及轮槽上的油污和灰尘，保证其有足够的摩擦力，调整轿箱导轨、对重导轨的垂直度和间距，清洗导轨。

1.11 检查30万柜轿厢和对重的安全距离，保证符合要求，小于150mm需要支对重、吊轿厢，截断钢丝绳。

1.12 更换缓冲器4个。

1.13 上机房检修门的门锁按照现行规范进行改造。

1.14 电梯井道内壁除锈刷漆。

2吊笼检修内容：

2.1 检修、调整强制式制动，调整制动器支架上的调整螺丝调整制动间隙，保证制动可靠。制动器动作后吊笼滑行行程不超过200mm。

2.2 减速机拆检修理，使其满足安全平稳运行条件。

2.3 更换主钢丝绳2根（￠13mm，左捻、右捻各一根）、吊笼操纵钢丝绳，更换吊笼笼体碰轮6个。

2.4 检修安全制动皮带闸辅助刹车装置，保养限速装置和修理、调整手动制动装置：拆解制动带，清除钢板上的锈蚀，试验并调整皮带闸与限速器的动作配合，使其限速器动作时应带动卷筒皮带闸动作。

2.5 检修自动跟踪装置，使吊笼上升到定点位置自动停止后，外部控制杆应在停止位置，保证上行自停精度小于30mm。修理并保证导向筒门和吊笼门开闭后与外部控制杆联锁正常、动作可靠。更换跟随绳1根（￠4mm，不锈钢）

2.6 更换阻尼装置每台3套。

2.7 内控操纵装置检修。

2.8 控制柜内更换接触器、改装热保护器。

2.9 对下述安全装置进行试验和修复，使其安全、可靠：

（1）超速下降保护装置

（2）上限位保护装置

（3）门锁装置

（4）手动盘车装置

（5）吊笼制动装置

（6）手动紧急停止装置

2.10 更换30万柜吊笼的悬挂装置。

2.11 吊笼装置所有裸露金属表面除锈、刷漆。

2.12 紧急救援装置检修内容：

（1）更换帆布救援袋及站板。

（2）卷筒装置检修。

（3）检修带式制动器，调整制动力矩，保证下行失控保护可靠、有效，检修棘轮装置，保证上行失控保护可靠、有效。

（4）更换钢丝绳（￠8mm）。

五、技术要求

1、修理中更换的安全部件均需提供符合要求的型式试验合格证，修理中更换的防爆部件应提供防爆合格证。

2、乙方负责提供电梯原厂家出具的修理授权委托书，负责开工前在市场监管局办理开工告知手续，负责施工前在山东省特检院办理检修资料审查手续，负责修理完毕后出具《自检报告》，负责联系山东省特检院进行验收并取得合格的检验报告。

3、电梯检修完毕后进行整体调试和试验，内容包括：厅门、轿门联锁试验，限位、极限试验，超载试验，五方通话试验，应急照明试验，安全钳、限速器联动试验，调整电梯平层，试验结果应符合电梯安全运行条件。

4、吊笼检修完毕后应确保超速下降保护装置、上限位保护装置、门锁装置、手动盘车装置、吊笼制动装置、手动紧急停止装置等安全可靠。

5、完成本项目检修所需的所有设备、材料均由乙方提供，甲方不提供任何设备、材料。

6、电梯、吊笼检修完毕后应确保运行安全平稳可靠。

7、防腐要求：采用手工或电动除锈，除锈等级St2级，除锈后喷涂环氧富锌底漆两道（含锌量不低于30%），云铁聚氨酯中间漆两道，丙烯酸聚氨酯面漆两道，漆膜总厚度不低于170μm。所有防腐部位防腐寿命应≥3年。

8、防腐所用油漆的品牌现指定六家，要求乙方从下列六个品牌中选择，并在报价中注明所选择油漆品牌。

兰陵牌：江苏兰陵油漆涂料有限公司；

金陵牌：江苏金陵特种涂料有限公司；

神仪牌：江苏中涂精细化工有限公司；

吉人智漆：苏州吉人高新材料股份有限公司；

乐化牌：山东乐化漆业股份有限公司；

齐鲁牌：山东齐鲁漆业有限公司；

9、检修过程中产生的废旧电气元件由乙方负责将其收集起来统一存放在甲方指定地点，产生的旧五金构件（门、护栏等）由乙方负责切割成1米见方短料后运送至甲方指定地点，产生的旧钢丝绳由乙方负责盘成直径小于800mm圆捆后运送至甲方指定地点，其余废料根据实际情况分类进行处置。

六、施工工期要求

- （1）供货周期要求：自合同签订之日起60天内，所需备件送至甲方现场并验收合格；

- （2）施工工期要求：自甲方通知的具备开工条件之日起50天内，完成合同和技术协议约定的全部施工内容。

七、甲乙双方的权利和义务

1甲乙双方都有为对方保守生产、技术及资料秘密的义务，不得以任何理由向第三方泄露，否则违约方应承担相应的责任。

2甲方厂房内或施工现场已有的起重机械乙方免费使用，乙方项目施工过程中所需的额外汽车吊、叉车、运输车辆等均由乙方负责，甲方不提供。

3甲方权利与义务

（1）甲方有权对乙方检修作业实施全过程的安全、质量、施工进度（工期、与施工计划差异情况等）等进行指导、检查、监督和考核。

（2）甲方负责施工过程的质量把关验收，有权对验收中发现的问题，提出重新确认或现场检查，有权要求乙方无条件整改并提出考核意见。

（3）甲方有义务对乙方进行安全、技术（技术标准、质量要求、验收标准）及其他相关要求进行交底，并监督、检查乙方的执行情况。

（4）甲方有义务配合乙方完成开工前的人员入厂、开工许可办理、安全教育等准备工作。

4乙方权利与义务

（1）乙方施工前须到甲方现场进行现场勘察，根据现场实际情况制定详细的施工方案并交甲方确认审核，开工前按照甲方规定办理开工手续，

（2）乙方须在工程过程中保持施工场地整洁，文明施工。乙方必须于实际完工后3天内将所有乙方负责的机械、工器具、剩余材料、废物等迁离施工场地，工完场净。

（3）乙方有权针对甲方现场存在的安全隐患或其他问题向甲方提出整改意见或要求，甲方根据实际情况对乙方进行反馈、回复。

（4）乙方应自行负责相关设施设备及工器具的保管，如乙方设施设备及工器具丢失或毁损的，由此产生的责任均由乙方自行承担。

（5）乙方及乙方人员应按照法规及甲方的规定取得施工所需的各类资质、证书后上岗，严禁无资质或无证上岗。

（6）乙方在承担的项目中，必须使用合格的材料。

（7）乙方在施工过程中必须严格遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度。

## 八、质量保证

质保期为竣工验收合格后12个月，整机使用寿命不低于5年。

因乙方设计、制造、选型、材质、施工质量等的原因造成的质量问题，在质保期内由乙方负责免费进行处理。

在质保期内，设备正常使用情况下，如果设备因乙方原因造成停产，乙方在接到甲方电话后在8小时内给予回复并提供解决方案，如故障仍无法排除乙方应在   小时之内赶到现场帮助甲方解决故障, 所有费用有乙方承担。

九、其它要求

本协议一式六份，由甲乙双方签字并盖章后方可生效，本协议作为商务合同附件与商务合同具有同等法律效力。

未尽事宜，应由双方友好协商解决，若存在争议，15日协商不成，按商务合同通过法律途径解决。

（以下无正文）

| 甲方： |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方代表 | 属地部门： | 乙方代表 |  |
|  | 装备部： |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |